## コスト表_元データ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 68
| ・クラス設計 | S | プロト | 4 |  | 未完 | 消化コスト | 0 | 消費コスト / 日数
| ・ライブラリ設計 | S | プロト | 4 |  | 未完 | 現在の日数(土日除く) | 17 | 0
| ・アルファ素材集め | S | β |  |  | 未完 | 開始日 | 2024-11-01
| ー モデル | S | β | 1 |  | 未完 | 今日の日付 | 2024-11-25
| ー UI素材 | S | β | 1 |  | 未完 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
| ー SE | S | β | 1 |  | 未完 | 理想 | 2024-12-15 | 15 | 4.5333
| ー BGM | S | β | 1 |  | 未完 | デッドライン | 2025-01-30 | 49 | 1.3878
| ー マップ素材 | S | β | 1 |  | 未完 | 真実のデッドライン | 2025-02-01 | 50 | 1.36
| ー エフェクト | S | β | 1 |  | 未完
| ・当たり判定 | S | α |  |  | 未完
| － 壁の当たり判定 | S | α | 3 |  | 未完 | 優先度について
| ー 床の当たり判定 | S | α | 3 |  | 未完 | S…実装が必須
| ・プレイヤー | S | プロト |  |  | 未完 | A…重要な要素
| ― 待機 | S | プロト | 1 |  | 未完 | B…なくても問題ないがあるといい
| ― 移動 | S | プロト | 2 |  | 未完 | C…なくても問題ない
| ― ロープ | S | プロト | 3 |  | 未完
| ・アニメーション処理 | S | α |  |  | 未完
| ー 再生 | S | α | 2 |  | 未完
| ・マップ | S | α |  |  | 未完
| ー 配置データの読み込み | S | α | 2 |  | 未完
| ー マップ実装 | S | α | 2 |  | 未完
| ー 糸がつかない天井 | A | β | 2 |  | 未完
| － 鍵のかかったドア | A | β | 2 |  | 未完
| ー 鍵を開けるためのボタン | A | β | 2 |  | 未完
| ・音処理 | A | α |  |  | 未完
| ー BGM再生 | A | α | 2 |  | 未完
| ー 音量調整の処理 | A | α | 2 |  | 未完
| ー 音実装 | A | α | 2 |  | 未完
| ・UI | S | β |  |  | 未完
| ー メイン画面 | S | β | 3
| ー タイトル画面 | S | β | 2 |  | 未完
| ー ステージ選択画面 | S | β | 3 |  | 未完
| ・UX | S | β |  |  | 未完
| ー カーソル移動 | S | β | 3 |  | 未完
| ー 決定処理 | S | β | 3 |  | 未完
| ー 画面遷移 | S | β | 3 |  | 未完
| ・エフェクト | S | β |  |  | 未完
| ー ステージクリア演出 | S | β | 3 |  | 未完
| ・ビルドテスト | S | マスター | 4 |  | 未完

## 作業工数見積もり
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数(人日) | 実工数(人日) | 判定
クラス設計 |  | S | プロト | 2 |  | 未着手 | 総人日 | 36
ライブラリ設計 |  | S | プロト | 2 |  | 未着手
アルファ素材集め | モデル | S | β | 0.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | UI素材 | S | β | 0.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | SE | S | β | 0.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | BGM | S | β | 0.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | マップ素材 | S | β | 0.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | エフェクト | S | β | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | 壁の当たり判定 | S | α | 1 |  | 未着手
当たり判定 | 床の当たり判定 | S | α | 1 |  | 未着手
プレイヤー | 待機 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
プレイヤー | ロープ | S | プロト | 1 | 0.5 | 作業中
アニメーション処理 | 再生 | S | α | 1 |  | 未着手
マップ | 配置データの読み込み | S | α | 1 |  | 未着手
マップ | マップ実装 | S | α | 1 |  | 未着手
マップ | 糸がつかない天井 | A | β | 1 |  | 未着手
マップ | 鍵のかかったドア | A | β | 1 |  | 未着手
マップ | 鍵を開けるためのボタン | A | β | 1 |  | 未着手
音処理 | BGM再生 | A | α | 1 |  | 未着手
音処理 | 音量調整の処理 | A | α | 1 |  | 未着手
音処理 | 音実装 | A | α | 1 |  | 未着手
UI | メイン画面 | S | β | 2 |  | 未着手
UI | タイトル画面 | S | β | 2 |  | 未着手
UI | ステージ選択画面 | S | β | 2 |  | 未着手
UX | カーソル移動 | S | β | 2 |  | 未着手
UX | 決定処理 | S | β | 2 |  | 未着手
UX | 画面遷移 | S | β | 2 |  | 作業中
エフェクト | ステージクリア演出 | S | β | 2 |  | 未着手
ビルドテスト |  | S | マスター | 2 |  | 未着手

## メモ
総コスト | 36 |  |  | 作業工数について
消化コスト | 0 | 消費コスト / 日数 |  | 単位は人日
現在の日数(土日除く) | 17 | 0 |  | １人日＝８時間
開始日 | 2024-11-01 |  |  | 最小＝0.25人日(２時間)
今日の日付 | 2024-11-25 |  |  | 0.5=4時間
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 0.75=6時間
理想 | 2024-12-15 | 15 | 2.4
デッドライン | 2024-01-30 | 44 | 0.81818
真実のデッドライン | 2024-02-01 | 55 | 0.65455
優先度について
S…実装が必須
A…重要な要素
B…なくても問題ないがあるといい
C…なくても問題ない