## コスト表_進捗詳細
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 判定
クラス設計 |  | S | プロト | 4 |  | 作業中
ライブラリ設計 |  | S | プロト | 4 |  | 作業中
アルファ素材集め | モデル | S | β | 1 |  | 未完了
アルファ素材集め | UI素材 | S | β | 1 |  | 未完了
アルファ素材集め | SE | S | β | 1 |  | 未完了
アルファ素材集め | BGM | S | β | 1 |  | 未完了
アルファ素材集め | マップ素材 | S | β | 1 |  | 未完了
アルファ素材集め | エフェクト | S | β | 1 |  | 未完了
当たり判定 | 壁の当たり判定 | S | プロト | 3 |  | 未完了
当たり判定 | 床の当たり判定 | S | プロト | 3 | 1 | 完了
プレイヤー | 待機 | S | プロト | 1 | 1 | 完了
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 2 | 1 | 完了
プレイヤー | ロープ | S | プロト | 3 | 3 | 完了
アニメーション処理 | 再生 | S | プロト | 2 | 1 | 完了
マップ | 配置データの読み込み | S | プロト | 2 |  | 未完了
マップ | ステージ1実装 | S | プロト | 2 |  | 未完了
マップ | ステージ2実装 | S | α | 2 |  | 未完了
マップ | ステージ3実装 | S | α | 2 |  | 未完了
マップ | 糸がつかない天井 | A | β | 2 |  | 未完了
マップ | 鍵のかかったドア | B | β | 2 |  | 未完了
マップ | 鍵を開けるためのボタン | B | β | 2 |  | 未完了
音処理 | BGM再生 | S | プロト | 2 |  | 未完了
音処理 | 音量調整の処理 | S | プロト | 2 |  | 未完了
音処理 | 音実装 | S | プロト | 2 |  | 未完了
UI | メイン画面 | S | β | 3 |  | 未完了
UI | タイトル画面 | A | β | 2 |  | 未完了
UI | ステージ選択画面 | A | β | 3 |  | 未完了
UX | カーソル移動 | B | β | 3 |  | 未完了
UX | コントローラ | B | β | 3 |  | 未完了
UX | 決定処理 | S | β | 3 |  | 未完了
UX | 画面遷移 | S | β | 3 |  | 未完了
エフェクト | ステージクリア演出 | B | β | 3 |  | 未完了
ビルドテスト |  | S | マスター | 4 |  | 未完了

## コスト表_作業状況
総コスト | 75
消化コスト | 11 | 消費コスト / 日数
現在の日数(土日除く) | 18 | 0.61111
開始日 | 2024-11-01
今日の日付 | 2024-11-26
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
理想 | 2025-01-01 | 27 | 2.3704
デッドライン | 2025-01-30 | 48 | 1.3333
真実のデッドライン | 2025-02-03 | 50 | 1.28
優先度について
S…実装が必須
A…重要な要素
B…なくても問題ないがあるといい
C…なくても問題ない

## 作業工数見積もり
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | 作業工数(人日) | 実工数(人日) | 判定
クラス設計 |  | S | プロト | 2 |  | 未着手 | 総人日 | 36
ライブラリ設計 |  | S | プロト | 2 |  | 未着手
アルファ素材集め | モデル | S | β | 0.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | UI素材 | S | β | 0.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | SE | S | β | 0.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | BGM | S | β | 0.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | マップ素材 | S | β | 0.5 |  | 未着手
アルファ素材集め | エフェクト | S | β | 0.5 |  | 未着手
当たり判定 | 壁の当たり判定 | S | α | 1 |  | 未着手
当たり判定 | 床の当たり判定 | S | α | 1 |  | 未着手
プレイヤー | 待機 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 0.5 | 0.5 | 完了
プレイヤー | ロープ | S | プロト | 1 | 0.5 | 作業中
アニメーション処理 | 再生 | S | α | 1 |  | 未着手
マップ | 配置データの読み込み | S | α | 1 |  | 未着手
マップ | マップ実装 | S | α | 1 |  | 未着手
マップ | 糸がつかない天井 | A | β | 1 |  | 未着手
マップ | 鍵のかかったドア | A | β | 1 |  | 未着手
マップ | 鍵を開けるためのボタン | A | β | 1 |  | 未着手
音処理 | BGM再生 | A | α | 1 |  | 未着手
音処理 | 音量調整の処理 | A | α | 1 |  | 未着手
音処理 | 音実装 | A | α | 1 |  | 未着手
UI | メイン画面 | S | β | 2 |  | 未着手
UI | タイトル画面 | S | β | 2 |  | 未着手
UI | ステージ選択画面 | S | β | 2 |  | 未着手
UX | カーソル移動 | S | β | 2 |  | 未着手
UX | 決定処理 | S | β | 2 |  | 未着手
UX | 画面遷移 | S | β | 2 |  | 作業中
エフェクト | ステージクリア演出 | S | β | 2 |  | 未着手
ビルドテスト |  | S | マスター | 2 |  | 未着手

## メモ
総コスト | 36 |  |  | 作業工数について
消化コスト | 0 | 消費コスト / 日数 |  | 単位は人日
現在の日数(土日除く) | 18 | 0 |  | １人日＝８時間
開始日 | 2024-11-01 |  |  | 最小＝0.25人日(２時間)
今日の日付 | 2024-11-26 |  |  | 0.5=4時間
|  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 0.75=6時間
理想 | 2024-12-15 | 14 | 2.5714
デッドライン | 2024-01-30 | 44 | 0.81818
真実のデッドライン | 2024-02-01 | 55 | 0.65455
優先度について
S…実装が必須
A…重要な要素
B…なくても問題ないがあるといい
C…なくても問題ない